文档号：待编制单位赋号     版本：0.2（评审稿）

密级：由责任单位确认     状态：实施提案

新闻来源发现智能体
实施方案

按软件开发计划结构编排

适用系统：Spider 新闻采集系统
适用软件：新闻来源发现功能
编制单位：待填写
编写：待签署     审核：待签署
会签：待签署     批准：待签署
修订日期：2026 年 10 月 20 日
代码核验基线：2026 年 10 月 14 日

本稿用于方案评审。文档标识、签署和实际部署核验完成后，按项目要求形成受控版本。

修改记录

表 1  文档修改记录

| 版本 | 日期 | 修改原因和内容 | 责任记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-20 | 形成新闻来源发现实施方案，包含真实试验、预算和生产批准。 | 原方案；编制及审核信息待补齐 |
| 0.2 | 2026-10-20 | 依据 GJB 438C—2021 通用组成和 SDP 章节重排；统一字体、间距、标题、图表和页码；保留既有技术内容。 | 本次排版及结构修订；待评审 |

本稿按 GJB 438C—2021 第 4.3 条组织封面、修改页、目录、正文和附录，按附录 A 的软件开发计划主线重排；合并与剪裁说明见第 8 章。字体、字号、行距及纸张为本项目排版约定，不能代替合同或编制单位模板要求。

标准未规定的格式统一为：A4 纵向；正文宋体小四、英文和数字 Times New Roman；固定 22 磅行距；首行缩进 2 字符。章标题黑体三号、条标题黑体四号、子条标题黑体小四；表格宋体五号、固定 18 磅。详细规则见 8.1。

历史核验日期保持不变。本次修改不构成代码复核、部署验收、来源真实性背书或生产批准。

目录

1 范围	1

1.1 标识	1

1.2 系统概述	1

1.3 文档概述	1

1.4 与其他计划之间的关系	1

2 引用文档	2

2.1 标准和项目依据	2

2.2 工程参考资料	2

3 策划背景概述	4

3.1 要求和约束	4

3.2 现有基础及待补齐条件	4

3.3 生存周期位置和外部条件	6

4 软件开发活动的总体实施计划	7

4.1 软件开发过程	7

4.2 软件开发总体计划	7

5 详细的软件开发活动实施计划	9

5.1 项目策划和监控	9

5.2 软件开发环境建立	10

5.3 系统需求分析	10

5.4 系统设计	11

5.5 软件需求分析	11

5.6 软件设计	11

5.7 软件实现和单元测试	20

5.8 单元集成和测试	20

5.9 CSCI 合格性测试	20

5.10 CSCI/HWCI 集成和测试	22

5.11 系统合格性测试	22

5.12 软件使用准备	22

5.13 软件移交准备	22

5.14 软件验收支持	23

5.15 软件配置管理	23

5.16 软件产品评价	23

5.17 软件质量保证	23

5.18 纠正措施	24

5.19 联合评审	24

5.20 风险管理	24

5.21 测量和分析	25

5.22 保密性	25

5.23 分承制方管理	25

5.24 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系	25

5.25 与相关开发方的协调	25

5.26 项目过程的改进	25

5.27 未提及的其他活动	25

6 进度表和活动网络图	26

6.1 进度安排和阶段退出条件	26

6.2 活动依赖关系	27

7 项目组织和资源	28

7.1 项目组织	28

7.2 项目资源	28

8 注释	30

8.1 排版约定	30

8.2 合并和剪裁说明	30

8.3 术语和缩略语	31

附录 A  试运行报告模板	32

A.1  基本信息	32

A.2  运行和质量记录	32

A.3  结论和处理建议	33

附录 B  生产审批记录模板	34

B.1  审批对象	34

B.2  决定及理由	34

B.3  后台核对和执行结果	35

附录 C  部署与交接清单	36

附录 D  章节调整对照	37

- 范围

  - 标识

本文档适用于 Spider 新闻采集系统中的新闻来源发现功能，名称为《新闻来源发现智能体实施方案》，本次修订版本为 0.2。系统正式标识号、软件基线号和文档号由项目负责人在受控发布前确认；本稿不自行分配正式产品版本。

  - 系统概述

现有系统按正式资产执行新闻全量采集。拟增加的发现功能每天处理新入库新闻和正文外链变化，形成候选来源、评估证据、标准采集资产及受控试运行报告，由用户决定是否投入生产。业务用户为新闻采集运营与数据审核人员；开发、部署和审批责任按第 7 章落实到人。实际运行现场、服务器资源及部署基线须在 P0 核实。

  - 文档概述

本文档用于安排来源发现功能的开发、试验、评审和启用活动，以软件开发计划为主线合并必要的技术设计与验收细节。第 3 章说明现状和约束，第 4、5 章说明总体及详细实施安排，第 6、7 章说明进度依赖和资源，第 8 章说明编制约定与剪裁。

试运行报告采用附录 A，生产决策记录采用附录 B，部署和运营交接采用附录 C，原章节与本次结构的对应关系见附录 D。样本、日志和访问凭证按原系统权限管理，导出文档不包含账号、口令或正式库连接串；密级与分发范围由责任单位确认。

  - 与其他计划之间的关系

本方案是现有 Spider 新闻采集的增量实施安排，复用既有开发、部署、采集和存储链路。若后续合同、项目主计划、测试计划或安全要求与本稿不一致，由项目负责人登记差异并修订对应计划，不以本方案替代尚未提供的上位受控文件。

- 引用文档

  - 标准和项目依据

［1］中央军委装备发展部，GJB 438C—2021《军用软件开发文档通用要求》，2021 年 12 月 30 日发布，2022 年 3 月 1 日实施。本稿核对第 4.1、4.3、4.4 条和附录 A；公开馆藏入口：https://ir.nssc.ac.cn/handle/2SGJ6JRJ/119249。

［2］《新闻来源发现智能体实施方案》，项目工作区当前 Word 文档，2026 年 10 月 20 日整理版本；作为本次结构调整的内容基线，保留用户已修改的封面名称和正文。

［3］Spider 项目源码及 AI Collect 生成范围约束，代码核验基线为 2026 年 10 月 14 日。各项本地证据及路径见 3.2；待实施落点与测试命令见第 5 章。以上是历史工作区核验，不是本次环境重新验证。

  - 工程参考资料

下列资料为实现模式参考，不替代合同验收依据。网页及代码仓库编写单位按其维护组织识别；原方案引用基线为 2026 年 10 月 14 日，修订日期未明确的在线文档不虚构版本。商业服务可用性、价格和接口行为在采购或集成前另行复核。

方案结构借鉴 MADR 模板 的问题、约束、选择和验证，以及 arc42 质量场景 的可测验收写法。只采用适合本项目的结构，不复制完整模板。

    - Exa 官方新闻监测示例

Exa 官方新闻监测示例。定期新闻更新、持久化结果、缩小相似候选后再判断重复。采用持久状态和有限候选比较；一期不用其 Next.js、Prisma、pgvector 和外部模型依赖。

    - Exa Agent 和 Websets 监测

Exa Agent 和 Websets 监测。搜索、条件验证、补全以及定期发现新结果。来源评估分成有证据的检查项；未知和无法访问保留为未知。当前 Exa 建议新工作流使用 Agent，旧示例参数不能直接照搬。

    - Firecrawl Agent 文档

Firecrawl Agent 文档。请求预算、结构化输出、异步运行、过程轨迹与页面快照。采用预算和证据快照；抓取仍使用现有 HTTP 客户端、浏览器和引擎。其商业 Agent 不视为开源版可直接免费自部署的能力。

    - 11x 客户案例

11x 客户案例。已知企业站点内部抓取与外部来源搜索组合。支持从已有资料发现新来源的业务方向；厂商案例不作为本项目准确率或成本承诺。

    - Celery 任务文档

Celery 任务文档。任务重投和重试要求幂等设计。候选、试验轮次和生产批准设置唯一键；任务重投返回已有结果。

    - Anthropic 工程文章

Anthropic 工程文章。固定工作流适合可分解任务，阶段检查和停止条件控制复杂度。使用固定编排与有限 AI 决策，不引入通用 Agent 框架；采用工程模式，不照搬文章中的产品和模型选择。

    - Great Expectations 检查及动作

Great Expectations 检查及动作。验证结果决定后续动作，并保存失败信息。本地输出逐项检查结果后再生成解释和审批待办，一期不安装该框架。

    - W3C PROV 概述

W3C PROV 概述。来源、处理活动、版本与派生关系。保存引用新闻、探测页面、生成版本和试验运行之间的关联，不引入 RDF 系统。

    - Web Knowledge Web 研究

Web Knowledge Web 研究。已有知识引导下一轮来源发现。仅借鉴数据驱动的探索和停止条件。研究依赖人工种子及固定结构，不复制知识图谱或把类型合法率当事实准确率。

本期不购买上述服务，也不新增智能体框架。外部 API 只可在后续明确需要时做对照试验，另计网络、账号和费用。

- 策划背景概述

  - 要求和约束

一期交付一条可以被验证和运营的流程：

正式新闻新增或外链变化

→ 链接清理和候选来源去重

→ 有限页面探测与来源评估

→ 固定新闻字段的模板资产草稿

→ 独立试运行及归一化验收

→ 报告和站内待办

→ 用户批准后创建正式周期任务

用户无需每天输入主题。来源价值首先定义为：身份有据可查、能持续取得新闻或公告、相对当前库能带来独有内容。现有新闻的机构、地区和主题可作为相关性参照，但不会成为排除新领域的唯一条件。

本期只从已批准新闻来源的正文链接发现新站和新栏目。允许在候选站点内寻找新闻列表、API、RSS 和 sitemap；试采数据不参与下一轮跨站发现。新增源始终使用 news 数据结构，概念、本体、数据库表结构不由模型自行修改。

不纳入一期：全网搜索引擎建设、多智能体平台迁移、图数据库、自动修改已有生产模板、账号注册、登录访问、付费内容接入、无限递归和无人审批生产发布。需要登录或复杂新代码的来源保留为待人工处理候选。

系统验收要求连续运行一周后，能够从真实新闻中形成带证据、可恢复、不重复的候选台账，真实试验和审批路径通过可控案例验证，正式数据不受试验污染。业务试点争取完成至少一个有新增价值来源的批准接入；实际没有有效来源时，如实报告零结果与原因，不将接入数量作为流程正确性的保证。

  - 现有基础及待补齐条件

以下事实来自 2026 年 10 月 14 日的工作区核验，未作为本次 Word 整理的重新部署核验结论。实施前须在实际分支和执行环境复核函数、路径及行为。

    - 新闻外链

assets.py 的提取默认包含正文全部链接；external_links 不是纯跨站引用清单。本期处理：在发现阶段重新分类，从 content_html 恢复锚文本和邻近上下文。

    - 原始记录变化

mongo_storage.py 保留首次入库时间；下载状态也刷新 updated_at。本期处理：单独保存发现游标和外链签名，不复用下载或同步状态。

    - AI 模板生成

TemplateAgent 根据页面和网络响应证据生成 YAML。本期处理：复用生成逻辑，固定新闻字段契约，限制修复次数。

    - 当前试采

dry_run 返回分析缓存样本；适配器生成结果也没有真实采集验收。本期处理：新增独立试运行任务，不把缓存样本或 warnings 为空视为通过。

    - 引擎与隔离存储

SpiderEngine 可注入存储；FileStorage 可指定目录。本期处理：注入每轮独立 FileStorage，真实执行引擎，样本不进入正式 Mongo。

    - 模板版本

release_template 同名同版本可覆盖；load_released 也能加载草稿。本期处理：新流程使用固定内容哈希和新版本，试验期间不可覆盖；草稿状态不承担隔离职责。

    - 正式任务

create_task 默认启用下载和同步。本期处理：批准之前不创建正式任务；试运行使用独立任务类型。

    - 生成 Python

动态适配器加载 会直接执行源码。本期处理：一期自动运行只使用受信适配器；文件目录隔离不等于代码隔离。

    - 新闻归一化

来源注册表 支持通配查找，但当前没有 news:*；未知来源无法直接处理。本期处理：为标准字段新增通用新闻映射，保留现有来源专用映射优先级。

    - 质量检查

app/quality 已有工具，当前未发现正式链路调用。本期处理：本期直接建立试验指标与门禁；不直接依赖现有工具的默认健康结论。

    - AI 运行资源

工作区没有两个智能体引用的 models/Qwen/2.5-3B-Instruct 和 models/Qwen/2.5-Coder-1.5B-Instruct 目录。本期处理：先验证部署环境的模型、依赖、内存和推理耗时，再开启自动生成。

    - 任务镜像

requirements/web.txt 包含模型依赖和 Playwright，现有 crawler/scheduler-worker 镜像没有这些依赖和浏览器。本期处理：AI 与浏览器阶段使用 Web 镜像派生的独立执行进程，不能直接投给现有 crawler 队列。

    - 数据库迁移

README 引用的 scripts/init_ai_collect.py 在当前工作区没有源码。本期处理：为本功能交付独立、受版本管理的业务 PostgreSQL 迁移，部署时显式执行。

上述本地文件缺失不代表部署服务器同样缺失。启动检查必须在实际执行 Web、发现任务和试运行任务的环境中完成。

  - 生存周期位置和外部条件

当前处于实施提案和小规模试点策划阶段。功能尚未按本方案开发验收，不把现有缓存试采当成真实采集能力。先完成运行条件和候选台账，再逐步开放资产生成、隔离试验与人工生产批准；新 Python 自动隔离执行和全网探索不在一期范围。

合同、上位软件研制计划、正式运行现场、定密及交付日期尚未提供。本稿以现有新闻采集业务需求为策划输入，缺失事项由 P0 形成问题清单并确定责任人；不得把未明确事项填写为已经满足。

- 软件开发活动的总体实施计划

  - 软件开发过程

采用在现有系统上分阶段交付和验证的方式，依次完成 P0 运行检查、P1 发现台账、P2 评估与资产、P3 隔离试验、P4 报告与准入、P5 小规模启用。每阶段提交可审阅证据，未通过退出条件时保留当前可用模式并停止后续开放。阶段依赖见第 6 章。

  - 软件开发总体计划

    - 软件开发方法

复用现有代码、模板、数据库和 Celery；后台确定性编排负责状态、预算、截止和版本，AI 仅负责有证据的评估、草稿生成及结果解释。改动按工作包独立提交，必要的单元、集成和真实采样验证随工作包交付。

    - 软件产品标准

新增源遵守固定 news 字段契约和现有生成范围，不自行修改本体、数据库结构或已有生产模板。源码遵循项目现有命名与接口约定；新增状态、错误和证据字段必须能被报告与审批追溯。本文档的格式约定见 8.1。

    - 可重用的软件产品

      - 采用可重用的软件产品

优先复用 TemplateAgent、BrowserRenderer、SpiderEngine、FileStorage、既有受信适配器和新闻归一化框架。复用前核对字段、钩子和网络行为，模型与浏览器依赖在实际 Worker 中验证；不因站点技术相同直接复制专用常量。

      - 开发可重用软件产品

本条无内容。本期目标是交付当前新闻来源发现流程，不承担通用智能体框架或独立可复用产品的开发任务；必要的共用请求预算控制在现有链路内实现。

    - 关键需求的处理

关键约束是正式数据隔离、请求及时间硬限额、版本与报告绑定、新代码审核、用户生产批准和可恢复幂等。它们由后端实际检查执行，不能仅依赖提示词、页面按钮或模型置信度。具体验证见 5.6 和 5.9。

    - 计算机硬件资源的利用

专用 Worker 初始并发为 1，运行资源与模型装载能力在 P0 测量。按阶段记录内存、推理耗时、浏览器耗时和网络请求消耗，达到预算即停止。未实测前不承诺 GPU、CPU 配置或固定成本。

    - 决策理由的记录

来源选择、资产修订、试验延长、生产周期和批准或拒绝均保存证据、原因、操作者与时间。报告绑定模板、适配器和映射版本；任何修订使旧报告失效，复测后才能重新批准。

    - 需方评审所需访问

为经授权的审核人员提供候选证据、样本、报告、版本和运行日志的只读访问，以及按角色开放的决策操作。具体账户、现场和访问时间由 P0 确认；不因评审需要向试验进程配置正式库凭证。

- 详细的软件开发活动实施计划

  - 项目策划和监控

以下路径为开发落点建议，新增文件尚待实施。每个工作包独立提交，避免与现有采集重构混在一起。

    - P0 运行条件和样本基线

改动位置：部署检查、已有 AI/浏览器、新闻样本

交付及验收：确认正式来源清单、10 个代表候选、模型和 Chrome/Playwright 在实际任务环境可用；记录耗时和失败。落实业务库迁移与隔离验收库

    - P1 发现台账

改动位置：新增 app/web/services/news_source_discovery_store.py、app/scheduler/tasks/news_source_discovery/{__init__.py,tasks.py}；Mongo 查询、索引及迁移

交付及验收：日扫描、签名、候选去重、证据和恢复；上海每日领取转换为 UTC 时间存储。先仅产出候选，不生成和执行资产

    - P2 评估与资产

改动位置：新增 app/web/agents/news_source_discovery.py；复用 TemplateAgent、BrowserRenderer、生成范围校验；Compose 专用 Worker 与 Celery 路由

交付及验收：有证据的评估和标准新闻草稿；模型缺失、JSON 无效、无分页证据均有明确处理；新代码转审核；正式 crawler 不加载 AI 或浏览器任务

    - P3 真实试验与映射

改动位置：独立试运行服务和 Celery 任务；SpiderEngine/FileStorage 注入；HttpClient 和 BrowserRenderer 有限请求控制；app/etl/normalizers/news.py

交付及验收：隔离采样、轮次截止、请求及字节预算、通用映射和验收库写入；正式 Mongo、Kafka、ODS 不出现试验记录

    - P4 报告和准入

改动位置：新增 app/web/api/routes/source_discovery.py；发布和编辑版本保护；AI Collect 页面及 API service

交付及验收：报告、站内待办、三种决策、原子准入和生产任务幂等；旧报告不得批准，模型不能批准

    - P5 小规模启用

改动位置：现有 Beat 注册任务，管理员启用

交付及验收：5 个已有来源、一周观察，每日最多 3 个草稿、最多 2 个同时在试验的候选；完整演练一次批准和暂停

迁移建议交付为 app/scheduler/sql/init_news_source_discovery.sql 或实际部署已经采用的业务库迁移格式，明确目标为业务 PostgreSQL。不要误用 Web 账号数据库，也不要在每次 API 或 Beat 执行时建表。由于当前初始化脚本源码缺失，P0 必须把实际迁移命令和回退步骤交付进运行说明。

在模型、浏览器和数据库条件已就绪且安排一名后端、一名前端及兼职数据审核人员的前提下，开发工作量初估 15–24 人日，另留一周观察。专用 Worker 复用现有镜像的部署包含在估算内。P0 后按实际推理时间和站点复杂度重新估算；此估算不包含新 Python 自动隔离执行和全网探索。

后续阶段才处理新 Python 的隔离自动执行、更广的探索和复杂相似匹配。不得用一期可运行的 YAML 案例推断所有新网站都能自动接入。

  - 软件开发环境建立

P0 核实业务 PostgreSQL、Redis、MinIO、模型和浏览器；P2 交付专用 source-discovery 队列、Web 镜像派生 Worker、任务路由、只读模型挂载和健康检查；P3 交付独立试验输出及验收库。迁移命令、回退步骤和网络目的地随部署说明受版本管理。

  - 系统需求分析

由数据审核人与开发人员确认正式来源清单、新闻增量范围、外链完整性和投产决策需求。需求冲突与缺口进入 P0 清单；新候选必须来自已批准新闻的直接引用，不为凑足数量额外手工搜站。

  - 系统设计

保持现有正式采集架构，新增旁路发现与独立试验路径；不重建自动化平台或改写已有来源。接口和数据流设计须标明输入、存储目的地、权限、额度及失败恢复位置，设计要点详见 5.6。

  - 软件需求分析

将业务要求落实为可测检查：增量不漏、候选不重复、正文变化可识别、试验按时停止、正式链路不污染、旧报告不可批准、重复批准只建立一个任务。记录需求与工作包、检查项和证据的对应关系，门槛在 P0 校准后冻结。

  - 软件设计

    - 编排与执行职责

新增一个新闻来源发现服务和一组 Celery 任务，复用现有 Beat。业务归属为 ai-collect；候选和审核界面放在 AI Collect，任务入口可被自动化中心展示，不重建跨产品域底座。

执行部署采用专用 source-discovery 队列、并发 1 的独立 Worker，复用现有 Web 镜像中的 Python、模型依赖和浏览器，不在 Web 请求进程加载第二套后台推理，也不把模型依赖加入所有 crawler 副本。该 Worker 的 Compose 定义、任务路由、模型只读挂载和试验输出目录是 P2 必需交付。覆盖 Web 镜像继承的 HTTP 8000 健康检查，改为 Celery ping。生产执行环境使用 Linux prefork，超时由可强制终止的子进程处理；不依赖 Windows solo 池实现硬超时。Web 镜像包含前端等额外内容，一期接受这一已有镜像成本，后续有实际资源需要时再拆精简镜像。

纯扫描派发可由现有 scheduler-worker 执行；评估、生成、浏览器及小规模试验交给专用队列。任务模块沿用现有发现规则，使用 app/scheduler/tasks/news_source_discovery/{__init__.py,tasks.py}；所有 Worker 都会导入任务模块，AI、Playwright 及相关 Web 专用依赖必须在实际任务函数内延迟导入。Beat 只领取并派发，不加载模型。先验证 Worker 的网络能访问现有业务库、Redis、MinIO 和公网；模型目录必须在 Worker 中同样可用。CPU 或 GPU 条件及上下文上限以实际模型运行检查为准，不因服务配置了 AI 就推断可运行。

表 2  编排职责

| 执行者 | 职责 |
| --- | --- |
| 规则代码 | 游标、URL 清理、来源去重、网络边界、资源配额、租约、停止条件、质量计算、版本一致性、生产准入 |
| AI | 判断正文引用含义，归纳来源类型和证据，选择有证据的采集入口，生成 YAML 或适配器草稿，解释失败和提出频率建议 |
| 用户 | 处理不确定来源及新代码审核，查看试验报告，选择投入生产、继续观察或拒绝 |

网页正文和响应内容作为不可信输入传给模型，不能成为工具授权指令。模型输出使用 Pydantic 校验；每项来源判断必须引用已抓取的证据 ID。模型不能直接执行命令、写数据库结构、批准自己生成的资产或扩大任务预算。

不要求模型反复自主调用任意工具。后台按固定阶段执行，失败落到对应阶段重试或待人工处理，便于恢复和审计。

    - 增量扫描和外链处理

      - 扫描输入

正式来源清单来自当前已投入生产的新闻采集资产和任务，不遍历所有 Mongo 集合。试验数据、草稿来源和非新闻集合不作为发现输入。

每日上海时间 02:00 触发一次扫描，时间作为初始设置可由管理员修改。现有 Celery 使用 UTC，不能直接写 crontab(hour=2)；采用 Beat 每分钟派发、后端按上海日期和设置领取一次扫描，上海日期作为每日运行唯一键，补跑复用该键。按每个来源上次提交的游标读取到本轮固定 UTC 截止时间。处理的是新入库和最近变化，不是仅筛选发布日期为当天的文章；历史新闻首次采到也属于新增。首次启用默认扫描最近 24 小时，历史回放单独触发。

采用 (_meta.updated_at, _meta.record_id) 的键集分页，新增必要联合索引，初始采用 10 分钟时间重叠扫描。下载状态会改变该时间，所以扫描后比较正文外链签名：

link_signature = SHA256(排序后的规范化链接及引用上下文)

每条正式新闻保存最后处理的签名。相同签名跳过探测；签名变化只补充新出现的候选证据。首次入库时间用于区分新文章与修订文章。第一期保证最终可发现当前版本的外链，不保存新闻所有中间修订历史。

签名从正式新闻的正文及外链生成，忽略下载状态、MinIO 资源路径和采集元数据。正文暂缺且来源预期有正文时，不把空结果标记为永久已完成，进入后续重读。

      - 提交与恢复

每批读取后，在同一业务 PostgreSQL 事务中写入候选、引用证据、新闻签名和游标。任一步失败不推进游标。候选依靠数据库唯一键去重，重复扫描可以安全重放。

一个来源只允许一个有效扫描租约。记录本轮截止时间、最后已处理键、失败原因和积压量；批次或时间预算到达时提交已处理部分，下轮从断点继续，不能直接推进到未处理的截止时间。扫描时间采用 UTC 存储，界面显示上海时间。

      - 链接分类

从 content_html 提取 URL、锚文本、附近引用句和来源新闻 ID；已有 external_links 用来补充正文未覆盖的已知 URL。HTML 解析在副本上进行，不改写正式正文。

处理规则：

- 解析相对链接和实际跳转；统一主机名和默认端口，去除片段与明确的追踪参数。保留可能改变内容的查询参数和路径大小写。

- 区分新闻原文、机构主页、新闻栏目、站内链接、附件、媒体资源、社交分享、广告及导航。附件保留为文章证据，不自动升级为新闻站点。

- 第一阶段使用精确主机名和探测到的栏目入口作为唯一键；不手写顶级域名后缀切分，不把同一主机的所有栏目合为一个资产。发现跳转到同一入口时再合并候选。

- 已存在生产资产的入口追加发现证据，跳过新资产生成；同站新栏目仍可成为候选。

- 拒绝来源在冷却期内不重复通知。暂时无法访问采用有上限重试，记录不可验证，不认定为无价值。

本期的新增网站必须由正式新闻直接引用。探测可跟随候选站内部列表和详情；不能把它的所有站外链接继续扩展成第二层来源。

    - 来源评估和有限探测

先用 HTTP 检查内容类型、重定向和栏目入口，必要时复用 BrowserRenderer 获取渲染 HTML 与 JSON 网络证据。每个候选最多探测 5 个证据页面、60 次实际公网请求、20 MiB 响应数据，浏览器最多启动 1 次，探测最长 5 分钟。HTTP、浏览器资源、跳转、重试及模板生成时的页面获取共享候选计数和每日全局计数。API 或 feed 路径只能来自页面、响应或已验证入口，不能按常见路径猜测后宣称存在。

现有 URL 规则应用到 HTTP 和浏览器入口；补齐域名解析与跳转目的地址校验，排除非公网地址。达到 403、429 或登录要求时记录受限原因，不自动注册账号或无限换代理。按候选站点约束请求频率。

来源判断分别呈现，避免把一个总分当真实性证明：

表 3  来源评估项目

| 判断项 | 最少证据 | 不足时的处理 |
| --- | --- | --- |
| 身份可核验 | 机构或编辑主体、官网互链或正式身份说明、作者与联系方式等页面证据 | 标记身份待核实 |
| 内容属性 | 原始公告、原创报道、转载、聚合；提供样本文本和出处 | 保留未知类型 |
| 潜在新增价值 | 与现有库不同的原文、机构、地区或栏目样本 | 仅作为试验优先级，真实新增量由试采计算 |
| 更新能力 | 可见发布日期、近几次更新、列表或 API 可遍历 | 低频或未知，不凭零新增判失效 |
| 采集可行性 | 内容可访问、页码或游标确有证据、字段可抽取 | 进入待人工处理，保留失败页面 |

被引用次数只用于排序，同一新闻的转载引用不重复算作独立背书。官方机构来源与独立媒体分别标注，官方身份不等于报道立场独立。

满足可访问、身份或编辑证据可解释、存在新闻列表和字段样本的候选进入资产生成。其他候选保留在台账，不自动判为权威，也不进入无上限试验。每日最多推进 3 个候选到资产生成，其余保留待处理。

    - 采集资产契约与版本

第一期强制 data_type: news。模型依据实际页面将字段映射到现有新闻结构：title、url、content_html、date、modified、summary_html、author，以及已有资源字段。date 表示源发布时间，modified 表示源更新时间；不可用采集时间补充缺失的发布时间。其他源字段先作为原始附加信息保存，不自行新增 ODS 列。

去重字段优先使用稳定原文 URL 或已验证站内 ID，不能只用标题。分页、详情请求及增量配置必须有实际响应证明；没有可靠更新时间时，采用有限列表扫描和记录去重，不生成未经验证的增量水位规则。

资产包包含：候选 ID、入口与发现证据、模板 YAML、适配器引用或源码草稿、字段映射版本、各内容 SHA256、生成模型与提示词版本、试验方案。元数据和报告由后端保存，AI 只产生规定的资产内容，遵守 现有生成范围。

草稿先存入独立候选资产路径，不调用正式发布接口创建任务。报告绑定 template_sha256 + adapter_sha256 + mapping_version。任一内容变化都会使已有报告失效，必须新建修订并重新验收。

模板能独立完成解析时使用通用适配器。已有适配器只有在钩子、字段和网络行为匹配候选证据时才复用，不能因为同为 WordPress 就复制站点专用常量。

需要新 Python 时可以自动生成草稿和展示差异，但状态进入 needs_code_review。一期由开发者审核后加入受信适配器集合，再执行试验。语法检查和禁止词扫描不是执行沙箱。后续自动执行阶段至少需要独立进程或容器、无正式凭证、限制文件与网络访问、资源限额和可强制终止；完成对应验收之前不开启自动执行。

    - 真实试运行和数据隔离

      - 两阶段试验

初次试验使用 SpiderEngine(storage=FileStorage(...), adapter_class=trusted_adapter)，绑定固定资产修订。每轮目录包含 trial_id/run_id；采集后将样本和指标上传到现有 MinIO 的试验路径。采集进程不写正式 Mongo，不启动 Downloader、Syncer 或正式 ODS。

首次验证最多 3 页、50 条样本、20 次实际网络请求、20 MiB 响应数据，任务最长 10 分钟。请求量包括详情和重试，不把 max_pages 当完整请求预算。计数接在 HttpClient 实际发送层，覆盖内部重试和跳转；浏览器使用请求拦截计数。每日全局额度由业务库原子预占，请求发送前检查。限额由请求控制、响应读取大小限制和任务终止共同执行，不能仅放在提示词中。

初次验证通过后，默认观察 72 小时，每 12 小时一轮，最多 6 轮；首次轮算入总轮数，轮数到达即结束，不要求最后一轮恰好在截止时间执行。至少 3 轮有效运行和 20 条不同有效样本才能提出推荐上线。低频来源可由用户延长一次至总观察期 7 天。延长时必须显式确认新的截止时间和剩余轮数；仍按每 12 小时一轮，总轮数最多 14 轮，既有结果计入总数，单轮及每日全局额度保持不变。延长后仍不足时提交样本不足结论。

每轮使用独立存储，汇总时对原文 URL、正文指纹和已知记录去重。重复抓到同一篇文章属于同一记录，不计为连续新增。只有跨轮观察到可靠新内容或更新时间，才建议配置时间水位增量；否则保留有限列表采集策略。

      - 归一化和落库验收

新增 news:* 通用 normalizer，仅用于满足标准新闻契约且没有来源专用映射的记录。现有来源函数和优先级保持原样，映射版本随资产记录。

每轮样本通过同一个 normalizer 生成 ODS payload，检查字段类型、URL、时间、正文和主键。投产前还须使用独立验收 PostgreSQL 数据库，复用真实 ODS SQL 完成写入与读回比较。该数据库可建在现有 PostgreSQL 实例上，但使用独立凭证，绝不指向正式数据仓库。

报告分别记录真实抓取、字段映射、隔离 ODS 写入三个结果。没有验收库时可以继续发现和抓取试验，生产批准不可用，不能把纯函数校验写成落库通过。Kafka 传输和附件链路沿用已有生产能力；候选若新增相关行为，增加对应测试后才允许启用。

验证结果使用固定结构 check_id / observed / threshold / passed / severity / evidence。其中 passed 由程序计算，evidence 指向样本或运行记录；AI 只读取这份结果并解释，不能把模型评价替换为检查通过。这对应 检查结果驱动动作 的实现模式。

      - 截止和重试

试验任务独立于正式 workspace 周期任务。持久化 deadline_at、max_runs、next_run_at、请求预算和轮次唯一键。每次派发、开始、翻页以及提交报告前都检查停止条件。

Beat 每分钟领取到期试验轮次；数据库租约和条件更新避免重复领取。HTTP 失败最多重试 2 次，尊重 Retry-After，重试计入预算。生成失败最多修复 1 次；持续失败转待人工处理。进程异常后允许重投，但同一轮只能提交一次有效结果。

达到截止、轮数或全局预算时停止派发，终止超时运行，汇总已取得结果；预算耗尽不是通过。已结束试验不能被迟到消息恢复成运行状态。

    - 验收指标和报告

以下为小规模试点的初始门槛，阶段 0 结合真实数据校准并冻结版本。它们是上线规则，不是已测得的模型或网站性能。

表 4  试运行验收指标

| 项目 | 初始验收要求 | 计算口径 |
| --- | --- | --- |
| 样本与稳定运行 | 至少 20 条不同有效新闻、至少 3 轮无致命错误 | 数据不足继续观察，不使用零条结果计算 100% 成功 |
| 必填字段 | 被接受记录的标题和 URL 完整率 100% | 不合格原始记录单独保留并计入失败量 |
| 正文可用性 | 去重后的原始候选记录中至少 95% 能取得与文章相符的正文 | 正文空值、菜单、错误页和登录页不能计为可用 |
| 源发布时间 | 去重后的原始候选记录中至少 90% 能解析，缺失如实保留 | 用源发布时间评估内容年龄，不能用入库时间代替 |
| 分页与幂等 | 多页无循环；同一份输入重复执行不产生第二份有效记录 | 验证下一页、终止条件、详情补采和固定去重字段 |
| ODS | 全部有效样本通过隔离写入并读回核对 | 特别验证新来源命中通用映射，而非未知 normalizer |
| 来源证据 | 身份或编辑主体有可审阅页面证据，没有未处置冲突 | AI 自报置信度不替代页面事实 |
| 新增价值 | 展示去重后的独有文章和覆盖补充，列出代表性样本 | 须有可复核的新增内容或覆盖补充证据；价值无法确认时延长或不推荐 |
| 资源消耗 | 未超出试验预算，有每轮耗时及请求量 | 包括失败与重试，模型记录调用次数、耗时及可取得的 token 数 |

跨源比较先使用原文 URL、规范化标题和正文指纹做确定性匹配，在近期正式新闻中筛出少量相似文章。AI 只解释边界样本，不负责删改正式记录。相同事件的不同原创报道可以有独立价值；事件相同不自动等同文章重复。这一候选缩小后再判断的方式参考 Exa 示例去重实现，不引入向量服务。

独有量以试验开始时固定的正式新闻比较范围及其截止时间计算，同时标明比较来源数量和时间范围。初次采用近 30 天；对更旧内容标记未完成历史重复核验，不把未比较样本宣称为独有。疑似重复单独列出，不强行计入新增。

最终结论只有 recommend、extend、do_not_recommend。关键检查不通过时不能生成推荐上线。报告内容由实际指标和证据构成，AI 可以写解释，不能改写数值或通过状态。

报告界面展示来源身份、发现新闻、代表性原文、资产版本、各轮结果、质量失败样本、独有量、请求和推理耗时、建议生产周期及原因。任务中途失败和模型不可用同样生成可查看的失败原因。

试验首次结束后生成一次站内待办；重复汇总不重复提醒。待办关联报告修订，旧报告失效时清楚标注。第一期不发送邮件或其他外部消息。

    - 生命周期和生产批准

候选状态：

discovered → probing → drafting → ready_for_trial → trial_running

↓

awaiting_decision

↓

promoting → active

任一阶段可转 needs_review 或 rejected

新生成 Python 转 needs_code_review

awaiting_decision 可转继续试验或 rejected

试验独立状态为 queued / running / completed / failed / canceled，结论另存。任务 completed 只说明运行结束，不代表质量通过或已批准。

批准请求必须包含候选 ID、报告版本、模板与适配器哈希、批准的生产周期和唯一请求键。后端核对权限、报告门槛、当前修订和验收有效性，不能只改变前端按钮状态。

生产启用按以下步骤完成：

- 锁定候选，将已验证修订复制为新的正式模板版本，本流程批准的版本发布后禁止同版本覆盖。

- 记录资产哈希、映射版本和审批人。现有模板若需更新，另生成版本，不让智能体覆盖原内容。

- 创建唯一正式周期任务，绑定新版本；首次正式运行最多 3 页、50 条记录、20 次实际请求、20 MiB 响应、10 分钟，结果稳定后使用用户确认的生产额度。新源正式 workspace 任务也必须接入相同请求预算控制，不能只设置页数后宣称请求量已限制。

- 保存生产任务 ID 后将候选置为 active。重复批准返回同一任务，不再创建第二个。

- 发布或任务创建失败时保留 promoting 状态，由后台检查并恢复。模板上传、数据库和 Celery 非同一事务，不能在部分成功时显示已投入生产。

批准入口以事务和唯一约束实现。若资产已上传但 PostgreSQL 事务回滚，重试复用同一内容哈希；若数据库任务已创建但派发失败，由现有到期派发机制恢复。本流程资产的生产版本锁定必须在后端编辑和发布路径实施，不能仅靠候选表记录一个哈希；本期不顺带重构其他历史模板的版本管理。

生产源异常时暂停这个新源并保留数据和旧资产，不自动删数据或改旧来源。停止发现智能体不会停止既有正式采集。拒绝候选保存原因和冷却时间，避免每天重新推荐。

    - 持久对象和接口

使用 ai_collect_store 所在业务 PostgreSQL。初始建议四类表，字段较多的证据和报告采用 JSONB，避免拆成通用工作流平台。

表 5  持久对象和约束

| 表或对象 | 最少字段与约束 |
| --- | --- |
| news_discovery_cursors | 正式来源、扫描截止、最后更新时间和记录 ID、租约、最近运行状态；来源唯一 |
| news_discovery_observations | 来源＋记录 ID、外链签名、首次发现和处理时间；组合唯一，用于下载状态刷新及重放去重 |
| news_source_candidates | 规范化栏目入口、域名、引用证据、评估、状态、草稿哈希、待审核原因、重探时间、生产任务 ID；入口唯一 |
| news_source_trials | 候选、资产修订、截止、下次运行、最多轮次、预算、各轮唯一运行键、样本路径、指标、报告版本、用户决策；批准任务关联唯一 |

采用带行锁的领取、租约到期恢复和阶段条件更新。JSONB 中保存的轮次同样需要服务端比较更新，不能让并发任务覆盖彼此结果。若轮次增长导致更新冲突，再单独拆运行表；一期默认 6 轮、人工延长后至多 14 轮时不先行增加抽象。

一期管理员设置集中保存到发现配置中：启停、每日时间、候选和请求限额、试验窗口、模型策略。启动默认关闭。暂不增加环境变量；沿用现有连接和模型加载方式。模型可用性检查失败时发现台账仍可工作，生成与 AI 评估明确暂停。

表 6  拟新增接口

| 拟新增接口 | 行为 |
| --- | --- |
| GET /source-discovery/candidates | 筛选候选、状态、发现日期和来源类型 |
| GET /source-discovery/candidates/{id} | 返回证据、草稿、轮次、报告和生产关联 |
| GET/PUT /source-discovery/settings | 管理员查看或调整限额与启停，AI 无权提高上限 |
| POST /source-discovery/run | 手动触发与每日相同的幂等扫描 |
| POST /source-discovery/candidates/{id}/trial | 在门槛满足时开始或继续有限试验 |
| POST /source-discovery/candidates/{id}/decision | 批准、延长或拒绝，核对报告及内容版本 |

前端在现有 AI Collect 增加候选来源列表与详情抽屉，复用任务日志和模板展示风格。过程中的 API/XPath/MinIO 路径只放开发详情，用户主视图展示来源、样本、质量、运行和审批动作。

  - 软件实现和单元测试

按 P1 至 P4 的最小改动实施，单元测试重点验证游标边界、签名稳定性、URL 分类、预算预占、字段映射和审批版本条件。新增 Python 先代码审核，不以语法检查代替隔离执行。具体拟交付测试命令见 5.9，文件尚待开发时不得报告已运行通过。

  - 单元集成和测试

在可控测试站点串联扫描、候选、草稿、试验和报告，模拟分页循环、403/429、登录页、进程异常、迟到消息和重复批准。记录输入、资产版本、检查结果及失败证据，修复后重测受影响场景。

  - CSCI 合格性测试

本项目以新增来源发现功能作为软件验证对象，采用下列功能与失效场景验收；正式 CSCI 划分及合同合格性测试要求尚待项目确认，本稿不据此声明已完成军用软件鉴定。

验收测试覆盖实际失效场景，不只断言状态函数返回值。

表 7  验证场景和预期结果

| 场景 | 必须观察到的结果 |
| --- | --- |
| 同一批全量新闻重跑 | 原有签名和候选不重复探测，不重复提醒 |
| 同一时间多条记录、失败后重投 | 键集分页不漏记录；候选提交失败不推进游标 |
| 下载状态变化但正文不变 | 不生成新来源或新的评估请求 |
| 旧文章首次入库或新增外链 | 能产生候选，并保留真实源发布时间与发现时间 |
| 正文含站内、广告、PDF、社交及有效引用 | 分类正确，只有符合条件的新闻入口进入试验 |
| 同主机两个栏目、多个 URL 跳到同入口 | 两栏目可独立建资产，等价入口合并且保存证据 |
| 页面无法访问或模型返回无效 JSON | 记录无法验证或生成失败，不能显示权威或试验通过 |
| 接口为 HTTP 200 但返回登录页或空正文 | 真实试采和正文检查失败 |
| 分页循环或详情大量重试 | 达到请求或时间上限后终止，报告显示预算耗尽 |
| 浏览器资源大量加载、跨候选并发占额 | 候选和每日请求及字节上限同时生效，不超额继续获取页面 |
| 上海 02:00 调度和 UTC 存储 | 每个上海日期只领取一次，人工补跑幂等；不能误跑为上海 10:00 |
| 新来源没有专用映射 | 标准契约命中通用映射；非标准结构拒绝通过 |
| 试验结束、消息迟到、重复派发 | 不再抓取；同一轮只提交一个结果 |
| 新 Python 未审核 | 不执行动态源码，只保留待审核草稿 |
| 草稿改动后用旧报告批准 | 后端拒绝批准，提示重新试验 |
| 双击批准或发布中途失败 | 只有一个正式任务，恢复后关联完整；不能留下第二任务 |
| 未批准试验全过程 | 正式 Mongo、Kafka、ODS 无该试验记录 |
| 新源生产故障及停用发现 | 可暂停新源，原正式采集持续运行 |

交付后的测试命令应包含新增的发现、试运行、通用新闻映射和准入集成测试，并运行现有 AI Collect 与任务相关回归。示例命令中的新增测试文件须随对应工作包交付：

python -m pytest app/web/tests/test_news_source_discovery.py

python -m pytest app/crawler/tests/test_news_source_trial.py

python -m pytest tests/test_news_discovery_normalization.py

python -m pytest app/web/tests/test_automation_integration.py app/web/tests/test_task_socket.py

单元测试之外，使用可控本地测试站点模拟列表、分页、详情、403/429、重复和空正文，再选择已批准的公网来源做小规模真实采样。每个环境都验证样本的存储目的地和消息目的地，不能仅看 UI 显示草稿。

启用顺序为：迁移和运行条件就绪 → 仅发现模式 → 草稿生成 → 受信适配器的隔离试验 → 开放人工生产批准。任何阶段超出预算或影响原采集时，关闭发现派发，保存台账和报告；未批准候选不转为正式任务。

  - CSCI/HWCI 集成和测试

本条无内容。本期为现有新闻采集平台的软件扩展，不新增硬件配置项或专门的软件硬件集成对象；实际服务器和模型运行条件按 5.2、7.2 验证。

  - 系统合格性测试

由项目负责人组织，在实际试点环境检查原正式采集持续运行、隔离试验未污染正式链路、专用 Worker 限额有效、生产批准和暂停可恢复。结合至少一周记录及可控案例确认流程，不以必须新增某个数量的网站代替系统正确性验收。

  - 软件使用准备

交付安装迁移说明、管理员限额、候选审核入口、报告查看和批准操作说明。默认关闭，按仅发现、生成、受信试验和人工批准逐步启用；部署和运营交接按附录 C 逐项记录。

  - 软件移交准备

本条无内容。本期未安排向另一保障机构移交软件；现有团队部署、运营和暂停所需交接材料按 5.12 及附录 C 交付。新增移交对象时应修订计划。

  - 软件验收支持

提交固定资产版本、可复核样本、试运行报告和真实隔离写读证据，协助审核人员复现实例。附录 A、B 作为报告与决定的记录模板；未解决的关键失败、缺验收库或版本失配应阻断生产批准。

  - 软件配置管理

源码、迁移、模板、适配器、映射、提示词与指标配置均记录版本。新流程批准的正式版本禁止同版本覆盖；修订另建版本并重试。保留与唯一生产任务的关联，部分发布失败可按同一内容哈希恢复。

  - 软件产品评价

试点固定选择 5 个已确认可用的正式新闻来源，不预先填充需要手工搜来的新站。人工审核前 20 个候选和前 3 个试验报告，记录来源是否值得探索、字段是否正确和独有内容是否真实。

一周结束后比较：有效候选占比、实际完成试验数量、去重后的新增文章、人工处理分钟数、每候选请求及推理耗时、漏采故障检出、误推荐和重复通知。没有新来源可以上线时，首先检查正文外链覆盖和候选质量；不能通过降低必填或取消审批来达成数量目标。

先完成 P0 和 P1。P0 的交付应是一份实际运行条件清单与代表候选的探测结果，目标 10 个，不足时记录实际数量与原因；P1 的交付应是每天自动产生、可恢复且不重复的候选台账。两者通过后再实现自动生成与试运行，最终将可审阅的报告和固定版本作为生产批准入口。

  - 软件质量保证

开发人员提交检查结果，数据审核人复核来源身份、样本和新增价值，项目负责人确认阶段退出证据。质量数值由程序计算，AI 不得更改通过状态。审核人员、独立性及问题关闭责任在 P0 落实，不把开发自测等同独立评价。

  - 纠正措施

每项失败关联候选、运行、检查项和证据，记录严重性、责任人、修复版本与复测结果。关键问题未关闭不推荐上线；预算耗尽、样本不足及模型不可用分别报告，不合并为采集成功。

  - 联合评审

P0 评审运行条件和冻结门槛，P3 评审数据隔离与验收库结果，P4 评审版本保护及批准幂等，P5 评审实际价值和运行成本。项目负责人组织后端、前端、部署与数据审核角色参加，记录结论及未决项；具体人员由项目指定。

  - 风险管理

表 8  风险和处置措施

| 风险 | 可观察信号 | 处置和复核责任 |
| --- | --- | --- |
| 候选偏向当前覆盖 | 大部分外链为同集团、转载或同一机构，独有量低。 | 数据审核人按机构和栏目分组抽查；保留无结果，不靠放宽质量门槛增加数量。 |
| 身份判断失实 | 仅有网站自述、引用次数或模型置信度，存在冲突证据。 | 保留证据与未知结论；审核人处理冲突后再决定是否试验。 |
| 抓取错误但返回成功 | HTTP 200 伴随登录页、空正文、菜单或分页循环。 | 后端以样本内容和请求计数判失败，保存失败页并停止超额任务。 |
| 部署资源不足 | 模型加载失败、单次推理过慢、浏览器资源耗尽。 | 部署负责人暂停 AI 阶段；台账继续工作；不自动替换模型或增加付费依赖。 |
| 数据或版本污染 | 试验出现在正式链路；报告哈希与当前资产不一致。 | 立即停用对应试验或批准路径，核对写入及消息目的地；修订后重新验收。 |
| 试点收益不足 | 有效候选少、人工复核仍耗时、单位独有记录成本高。 | 项目负责人根据一周实测决定继续或暂停；不承诺全网覆盖或无人接管。 |

在来源可访问性检查中记录站点公开访问要求、robots 约束和使用限制；明确禁止或授权不明的接入进入人工核实，不自动绕过访问控制。此项由既有采集规则和审核流程落实，不扩展为本期独立合规平台。

  - 测量和分析

按 5.6 的口径记录原始及有效样本、正文和源时间可用率、独有与疑似重复、轮次、失败、请求、响应字节、推理耗时和人工分钟数。固定比较基线和指标版本，零样本显示样本不足，不计算为 100% 成功。

  - 保密性

复用原系统权限管理，试验采用独立凭证和目的地。网页内容作为不可信输入，不授予工具或生产权限；导出的样本和日志去除口令、令牌及其他受限信息。密级、分发名单和外部服务使用范围由责任单位确认。

  - 分承制方管理

本条无内容。目前未安排分承制方，不新增外包或采购承诺；如后续引入，由项目负责人修订职责、交付和验收安排。

  - 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系

本条无内容。目前未指定独立验证和确认机构。若合同或项目要求引入，应补齐联系、接口、资料和进度安排，不以本稿试验记录替代机构结论。

  - 与相关开发方的协调

后端与前端按候选、报告及决策 API 协调，部署人员确认队列、镜像和存储边界，数据审核人员确认字段与价值口径。接口或依赖变更按工作包记录，先完成联调再进入阶段评审。

  - 项目过程的改进

P5 依据一周观察复盘候选质量、误推荐、重复通知、人工投入和资源开销，只调整有实测依据的问题。变更指标和上限须由管理员批准并形成新配置版本，不由模型为增加上线数量自行放宽。

  - 未提及的其他活动

本条无内容。本期活动已由上述工作包和配套章节覆盖，其他范围待明确需求后修订计划。

- 进度表和活动网络图

  - 进度安排和阶段退出条件

当前工作量初估为 15–24 人日，前提是模型、浏览器及数据库条件已满足，并安排后端、前端及兼职数据审核角色，另留一周试点观察。具体开始、完成日期及人员占用在 P0 实测后排定；本稿不给出未经确认的日历承诺。

表 9  实施阶段及时间约束

| 阶段 | 开始条件 | 完成及交付时间约束 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 项目启动并确定责任人 | 运行条件、样本、迁移、门槛和资源核验完成后，方可启动 P1 |
| P1 | P0 通过 | 候选台账、断点恢复和幂等验证通过后，方可开放自动生成 |
| P2 | P1 通过且模型可运行 | 评估、草稿及专用 Worker 验证完成后，方可进入真实试验 |
| P3 | P2 通过且隔离目的地就绪 | 限额、映射和验收库写读通过后，方可开放生产批准 |
| P4 | P3 通过 | 报告、版本保护、批准幂等及恢复演练通过后，方可启用试点 |
| P5 | P4 通过且管理员启用 | 完成一周观察、人工抽查和批准暂停演练后进行复盘 |

表 10  阶段退出条件

| 阶段 | 退出证据 | 未通过时的处理 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 实际环境检查表、现有新闻外链中代表候选的探测记录、迁移与回退命令、冻结的指标和预算。 | 保留仅发现设计，先解决运行依赖；按实测重估工期。 |
| P1 | 连续扫描可恢复；重放不重复；正文变化与下载状态变化可区分。 | 保持仅发现模式，禁止进入生成。 |
| P2 | 已取证的标准草稿；无效输出可停止；新 Python 转审核；专用队列路由正确。 | 回退至候选台账，记录生成失败或缺失条件。 |
| P3 | 真实引擎运行、限额可终止、验收库写读通过、正式链路无试验数据。 | 可以查看失败报告，关闭生产批准。 |
| P4 | 旧报告被拒绝；重复批准只建一个任务；发布部分失败可恢复。 | 保留待办，暂停发布直至版本和幂等验证通过。 |
| P5 | 5 个正式来源一周记录、人工抽查、批准与暂停演练、试点复盘。 | 记录实际价值与成本，选择继续观察或暂停扩展。 |

建议先交付 P0 与 P1 的可运行结果，再安排后续工作。阶段估算、具体排期和人员承诺由 P0 评审确认；本文件不预设模型与复杂站点已经可用。

P0 目标抽取 10 个代表候选；来源必须是已有新闻外链，不额外手工搜索凑数。真实候选不足时记录实际数量与覆盖缺口。项目负责人组织每阶段验收；后端或前端负责人提交证据，部署与数据审核角色分别确认运行条件和业务质量。

  - 活动依赖关系

P0 运行核验 → P1 发现台账 → P2 评估与资产
↓
P3 隔离试验 → P4 报告与准入 → P5 一周试点

图 1  活动依赖关系

关键依赖为模型与浏览器可运行、独立试验及验收库可用、旧报告和重复批准检查通过。前端展示与部分后端工作可在接口明确后并行，生产准入仍须按阶段证据顺序开放。

- 项目组织和资源

  - 项目组织

以下为建议分工，P0 由项目负责人将角色落实到具体人员。审核人与开发者可以兼任业务沟通，但生产批准须由具备权限的用户执行，模型无批准权限。

表 11  项目角色与职责

| 角色 | 主要责任 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 确认试点范围、指标版本与资源上限；组织阶段验收并决定是否继续下一工作包。 |
| 后端负责人 | 扫描台账、幂等与租约、预算控制、真实试验、版本保护和审批事务；交付 API 与必要测试。 |
| 前端负责人 | 候选列表、证据详情、报告和决策操作；显示失效报告、失败原因及预算状态。 |
| 部署负责人 | 模型和浏览器检查、专用队列与 Worker、凭证隔离、迁移、健康检查和暂停恢复。 |
| 数据审核人 | 核实来源证据与独有内容，复核抽样质量，记录生产周期及批准或拒绝理由。 |

  - 项目资源

执行与存储资源复用现有平台；P0 登记每项资源的责任人、可用状态、需要时间和缺口。实际 CPU 或 GPU、内存、磁盘、网络现场以及凭证由部署负责人核验，不在文档中虚构设备配置。

下列数值用于启动小试点，管理员可在观察后调整，但 AI 只能在上限内排期。

表 12  初始运行额度

| 项目 | 初始设置 |
| --- | --- |
| 每日新候选探测 | 最多 20 个；未处理候选保留，不丢弃扫描证据 |
| 每候选探测 | 最多 5 个页面、60 次实际请求、20 MiB 响应、5 分钟，浏览器最多 1 次 |
| 每日生成草稿 | 最多 3 个；每个最多修复 1 次 |
| 每日全局探索及试验额度 | 最多 1500 次实际公网请求、500 MiB 响应、50 次模型调用；探测、生成取证、试验和重试共同消耗 |
| 同时观察候选 | 最多 2 个 |
| 每候选试验 | 默认 6 轮和 72 小时；人工延长一次后总计最多 14 轮和 7 天；间隔 12 小时 |
| 每轮采集 | 最多 3 页、50 条记录、20 次实际网络请求、20 MiB 响应、10 分钟 |
| 单域请求 | 并发 1，请求间隔起步 2 秒，站点要求更慢时遵从 |
| 生产建议频率 | 起步每天一次；有实际更新证据且用户确认后可改为每 6 或 12 小时 |

按全额使用计算，初次探测最多 100 个证据页面、1200 次实际请求；两个候选的默认六轮试验总预算最多 240 次请求，分布在整个试验期；均获准延长到 14 轮时，两个候选的全期总预算最多 560 次请求。延长不清零已消耗额度。跳转、浏览器资源加载和重试都包含在硬额度内，任何单候选或每日全局上限先到即停止。未完成阶段保留部分证据并顺延，不能把页面数当全部 HTTP 流量或把预算耗尽写成验收通过。

先 HTTP 后浏览器；浏览器只用于必要页面，并记录页面数、响应字节、耗时和错误。模型记录每个阶段的调用量和推理耗时；本地推理不套用云 API 单价。没有实测资源账单时不承诺固定每日金额或模型准确率。若未来采用付费服务，先补单价、调用上限及总预算，再启用。

每日全局额度按上海自然日结算；单个试验的已消耗额度不因延长观察而重置。“同时观察 2 个候选”指观察期内候选数量，专用 Worker 的执行并发仍为 1。

- 注释

  - 排版约定

GJB 438C—2021 第 4.1 条要求具体交付格式由合同规定。本稿未收到专用模板，以下为本项目统一采用的排版参数；如取得合同或编制单位模板，应以其要求复核，不把这些参数标成 GJB 的强制数值。

表 13  本项目排版参数

| 项目 | 本稿采用的约定 |
| --- | --- |
| 纸张和页边距 | A4 纵向；上、下 2.5 cm，左 2.8 cm，右 2.3 cm；页眉页脚 1.3 cm |
| 封面标题 | 黑体二号 22 磅，居中；无下划线、边框或装饰线 |
| 正文 | 中文宋体小四 12 磅，英文数字 Times New Roman；固定 22 磅；首行 2 字符；段前后 0 |
| 标题层级 | 章黑体三号 16 磅；条黑体四号 14 磅；子条黑体小四 12 磅；更深层宋体小四加粗 |
| 章条与列项 | 正文采用 1、1.1、1.1.1、1.1.1.1 多级自动编号；附录 A、B 等字母及 A.1 子条；操作步骤采用 a)、b) 顺序列项 |
| 表格和图表题 | 宋体五号 10.5 磅，固定 18 磅；表题在上、图题在下；图表分别连续编号；表头重复 |
| 页号与目录 | 封面、修改页和目录使用小写罗马页号；正文从 1 起，附录连续；目录列到条级并自动生成页码 |

  - 合并和剪裁说明

本稿以软件开发计划为主文档，保留附录 A 的 1–8 章主序及第 4、5 章标准条序，将原实施方案的现状、设计、试验和审批内容合并到相关条目。被剪裁条目保留标题并说明无内容及原因；实际合同未提供，不宣称本稿已满足特定合同的全部交付要求。

4.2.3.2、5.10、5.13、5.23、5.24 和 5.27 为本期未安排活动或无独立对象的条目，分别保留说明。第 5.6 条合并技术实现设计，附录 A、B 是计划配套记录模板，不冒充正式软件测试报告或软件验收证书。章节对应关系见附录 D。

  - 术语和缩略语

表 14  术语和缩略语

| 术语 | 本文含义 |
| --- | --- |
| SDP | 软件开发计划；本稿采用的主文档组织结构 |
| CSCI | 计算机软件配置项；正式划分待项目确认 |
| HWCI | 硬件配置项；本期没有新增独立对象 |
| ODS | 操作数据存储层；试验只使用独立验收库验证 |
| 候选与资产 | 候选是待评估的来源入口；资产是固定版本的采集模板及适配器等内容 |
| 有效与独有 | 有效表示通过字段和内容检查；独有仅相对报告中固定的正式新闻比较范围 |

附录 A  试运行报告模板

本附录供每次试验汇总使用。“待填”表示运行后由系统或审核人填写，不代表已有测量结果。数值来自运行记录，AI 仅解释原因。

A.1  基本信息

候选和入口  候选 ID、主机名、栏目入口、来源名称：待填。
发现依据  引用新闻 ID、原文链接、锚文本和上下文证据 ID：待填。
身份和类型  机构或编辑主体、内容属性、证据页及待核实项：待填。
资产修订  模板和适配器 SHA256、映射、模型与提示词版本：待填。
试验边界  开始和截止、已执行及允许轮数、延长与预算版本：待填。
比较基线  正式来源及数量、近 30 天范围和截止、无法比较样本数：待填。

A.2  运行和质量记录

表 15  试运行报告检查记录

| 检查项 | 记录值 | 门槛和判定 |
| --- | --- | --- |
| 轮次与样本 | 有效轮次、原始条数、有效去重条数：待填 | 至少 3 个有效轮次和 20 条不同有效样本。 |
| 标题与 URL | 有效条数及分母：待填 | 接受记录完整率 100%；失败原始记录另列。 |
| 正文与时间 | 可用正文条数、源时间可解析条数及分母：待填 | 以去重后的原始候选记录为分母，正文 ≥95%，源发布时间 ≥90%。 |
| 分页与幂等 | 测试输入、下一页和终止证据：待填 | 无循环；同输入重复运行无第二条有效记录。 |
| 映射与 ODS | 映射结果、隔离库写入数、读回数及差异：待填 | 全部有效样本写入和读回一致；缺验收库时不可批准。 |
| 新增价值 | 已确认独有、疑似重复、无法比较数量及样本：待填 | 保留比较边界；同事件原创不自动判重复。 |
| 消耗与限制 | 各轮请求、响应字节、耗时、模型调用和触发限额：待填 | 包括失败和重试；无超额继续执行。 |
| 数据隔离 | 正式 Mongo、消息与 ODS 核对证据：待填 | 试验记录未进入正式链路。 |

逐项结果按 check_id、observed、threshold、passed、severity、evidence 保存。正文和发布时间的分母须与同一固定样本集合对应；按 URL 去重后，每条记录取首个受检版本计算主指标，修复后的复测另列，禁止通过丢弃失败记录提高通过率。

A.3  结论和处理建议

结论：待填 recommend、extend 或 do_not_recommend。阻断项与证据：待填。
有效和失败样本链接、建议生产频率与更新证据、下一步责任人和处理时间：待填。

关键检查失败不得推荐上线。样本不足可建议延长；已经延长一次后仍不足时形成不推荐结论，后续重新发起须建立新试验记录，不复活已结束运行。

附录 B  生产审批记录模板

此表对应后端决策请求及审批日志。用户点击决定前应能看到同一资产修订对应的完整报告，后台仍须重新检查版本和门槛。

B.1  审批对象

候选 ID 与来源入口：待填。
报告 ID 与版本：待填。
模板 SHA256、适配器 SHA256、映射版本：待填。
数据审核人及角色权限：待填。
审批时间与唯一请求键：待填。

B.2  决定及理由

请选择一个决定并填写相应信息。

□ 批准生产  确认来源证据、隔离写读、质量和版本均通过。
批准周期：待填，初始建议每日一次。
首次正式运行额度：3 页、50 条、20 次实际请求、20 MiB 响应、10 分钟。
首次运行后复核责任人、复核时间和后续额度：待填。
新适配器代码审核记录及审核人：待填，不涉及则注明不适用。

□ 延长观察  说明低频或样本不足的证据。
新截止时间、剩余轮数、已执行轮数及新增轮次额度：待填。
本试验只允许延长一次，自首轮开始总观察期不超过 7 天，总轮数不超过 14 轮；不清零已消耗额度，单轮与每日全局预算不变。

□ 拒绝接入  记录质量、身份、重复价值或采集可行性原因。
拒绝原因、冷却截止及可重新评估条件：待填。

B.3  后台核对和执行结果

核对当前修订、报告门槛、验收有效性、审批权限和唯一键。资产发生变化时拒绝旧报告的批准请求，返回重新试验的原因。

执行状态：待填 promoting 或 active 或 failed。
正式模板新版本及哈希：待填。
唯一生产任务 ID：待填。
部分失败恢复记录及最后核对时间：待填。
暂停入口和责任人：待填。

只有固定版本发布、唯一生产任务和关联信息均已落定后，界面才显示已投入生产。暂停新源后保留历史样本、报告和资产，避免误停原有来源。

附录 C  部署与交接清单

表 16  部署交接检查清单

| 检查范围 | 应交付的证据 |
| --- | --- |
| 环境 | 模型、浏览器和 Worker 可运行记录，实际网络及业务库连通结果，凭证用途清单。 |
| 迁移 | 目标业务 PostgreSQL、迁移与回退命令、索引验证、备份及执行记录。 |
| 配置 | 默认关闭、上海每日时间、固定指标版本、日额度、候选额度和试验额度。 |
| 执行 | 队列路由、并发 1、Celery 健康检查、Linux 强制超时、租约恢复与迟到消息测试。 |
| 隔离 | 试验目录与 MinIO 前缀、验收库连接身份、正式库及消息目的地的未污染证据。 |
| 运营 | 候选审核人、报告待办去重、生产批准人、失败处理入口、发现与新源暂停演练。 |
| 试点复盘 | 一周候选和有效试验数量、独有量、误推荐、人工分钟数、请求和推理成本及继续决策。 |

交接时一并确认代码路径和参考链接仍适用。本 Word 基于现有 Markdown 方案整理并补充执行表单，未包含功能实现或实际环境的验收结果。

附录 D  章节调整对照

本表用于本次结构修订的内容追踪；原正文和表格按主题迁移，保留原有代码核验基线、指标和适用边界。

表 17  原文内容与本稿章节对应关系

| 原章节 | 本稿位置 |
| --- | --- |
| 1 目标和交付边界 | 3.1 要求和约束 |
| 2 现有基础和必须补齐的条件 | 3.2 现有基础及待补齐条件 |
| 3 参考方案及借鉴范围 | 2.2 工程参考资料 |
| 4 编排方式与职责 | 5.6.1 编排与执行职责 |
| 5 日增量扫描和外链处理 | 5.6.2 增量扫描和外链处理 |
| 6 来源评估和有限探测 | 5.6.3 来源评估和有限探测 |
| 7 资产契约与版本 | 5.6.4 采集资产契约与版本 |
| 8 真实试运行及数据隔离 | 5.6.5 真实试运行和数据隔离 |
| 9 验收指标和报告 | 5.6.6 验收指标和报告 |
| 10 生命周期和生产批准 | 5.6.7 生命周期和生产批准 |
| 11 最小持久对象和接口 | 5.6.8 持久对象和接口 |
| 12 开发工作包和实施顺序 | 5.1 项目策划和监控 |
| 13 初始运行额度和成本记录 | 7.2 项目资源 |
| 14 验证清单与启用条件 | 5.9 CSCI 合格性测试 |
| 15 试点决策和下一步 | 5.16 软件产品评价 |
| 16 项目分工和阶段退出条件 | 6.1 阶段退出条件及 7.1 项目组织 |
| 17 主要风险和处置 | 5.20 风险管理 |
| 附录 A、B、C | 保留相应报告、审批和交接模板 |